## List1
PLÁN OPRAV KOMUNIKACÍ VELKÉ POPOVICE 2025-2030
Název | realizace | Druh opravy
V Parku | zrealizováno | Asfalt, obrubník, chodník
Na Kozáku | zrealizováno | Stříkaná
Nové Habří | zrealizováno | Asfalt, obrubník, chodník
Pod Školkou | zrealizováno | Asfalt, obrubník
V Parku - slepá část u Zahradníčků | zrealizováno | zámková dlažba, obrrubníky
cesta od Lojovic na náves Dubiny | 2027-2030 | Asfalt
Seifertova (Nerudova -Havlíčkova) | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
k bytovce 287 | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
Ruská (Jiráskova-pod bytovkou 285) | 2027-2030 | Asfalt,obrubníky
Za Humny | zrealizováno
Pouťové Hřiště (slepá k Firmanům) | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
Slunečná | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
Na Kopaninách (Todická-Za Humny) | 2027_2030 | Asfalt, obrubníky
Na Kopaninách (od křiž. Za Humny) | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
U Školky | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
Smetanova (slepá) | 2026-2027 | Asfalt, obrubník, chodník
Lipová (vedle hřbitova) | 2027-2030 | Asfalt, obrubník,chodník
Nová Lipová (slepá část) | 2027-2030 | Asfalt,obrubník
Seifrtova (slepá část) | 2027-2030 | Asfalt, obrubník
Smetanova (U Školky-V Parku) | 2026 - 2027 projektováno | Asfalt, obrubník, chodník
Brtnice- slepá 1 | 2027-2030 | Asfalt, obrubník
Brtnice Slepá 2 | 2027-2030 | Asfalt, obrubník
Křivá Ves směr ČOV | zrealizováno | Stříkaná
Krámský směr ČOV | zrealizováno | Stříkaná
Mokřany směr Kuklík | zrealizováno | Stříkaná
K Babímu dolu /Nová Lipová(nezpevněná část) | 2027-2030 | Asfalt, obrubník
Staré Habří | 2027-2030 po instalaci VaK | Asfalt, obrubník
Nová Lipová (náves) | 2027-2030 | Asfalt, obrubník
Brtnice u Želivky | 2027-2029 po instalaci VaK | Asfalt, obrubník
panelka Brtnice směr Řepčice | 2026-2027- projekt, příprava výb.řízení | Asfalt
Jiráskova | 2027-2030 | Asfalt, obrubníky
Křivá Ves -Dub | 2026-2027 Výběrové řízení | Stříkaná
Řepčice k chatám | 2026-2027 Výběrové řízení | Stříkaná
Dubiny 700/1 | 2026-2027 Výběrové řízení | Stříkaná
Dubiny p.č.806 | 2027-2029 | Asfalt
Záduška směr Ringhofferova,vodárna | 2026-2027 | Stříkaná