## List1
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
„vodovod a kanalizace Řepčice“
Název | 2020 | [8 empty] | 2021 | [51 empty] | 2022
| listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen | červen
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Převzetí staveniště k vlastní stavbě
vybudování ZS
úsek 3 - ESB - Kanal Stoka C Gravitace od Š 64 doŠ 76
pasport
vytyčení
hlobení rýhy
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí
osazování šachet a hydrantů v trase
pískování
zásyp a hutnění
řad 1
úsek 6 - Kanal Stoka C 3 Gravit od ČS 4 na T u pole, řad 1,5 výtlak V 4
pasport
vytyčení
hlobení rýhy
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí
osazování šachet a hydrantů v trase
pískování
zásyp a hutnění
hloubení šachty ČS 3
montáž pažení
montáž šachty
demontáž pažení vč. hutnění
propojení ČS 1 s kanalizací
uvedení vozovky do původního stavu
vystrojení šachty technologii
montáž elektro | [51 empty] | 1
úsek 4 - ESB - Kanal Stoka C 3 a C 4, výtlak V 4
pasport | [57 empty] | 4
vytyčení | [65 empty] | 3
hlobení rýhy | [65 empty] | 4B
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí | [66 empty] | 5
osazování šachet a hydrantů v trase
pískování
zásyp a hutnění | [66 empty] | 13
hloubení šachty ČS 3 | [77 empty] | 13
montáž pažení | [69 empty] | 20
montáž šachty | [69 empty] | 20
demontáž pažení vč. hutnění | [67 empty] | 20
propojení ČS 1 s kanalizací | [69 empty] | 20
uvedení vozovky do původního stavu | [69 empty] | 20
vystrojení šachty technologii
montáž elektro | [71 empty] | 13
řad 1,5
úsek 1 ZEPRIS - ESB - výtlak V 1 od Š64 do Brtinice
pasport
vytyčení | [75 empty] | 13
demontáž a převoz panlů v komunikaci
hlobení rýhy
pokládka kanalizačního potrubí
pískování
zásyp a hutnění
napojení na potrubí V1 - úsek 1
Oprava stávající komunikace - pokládka živice
uložení stávajících panelů do komunikace
ČS 1 ZEPRIS - ESB
ČS 2 ZEPRIS - ESB
úsek ZEPRIS stoka A grav. DN 250
řad 1,2
úsek ZEPRIS stoka B, B1, B2 grav DN 250
řad 1.2.1, 1.2.1.1
náměstí - propojení ZEPRIS x ESB
stoka A, B, E, řad 1.2.1; 1; 1.2
22
úsek 2 - ESB Kanal Stoka C 1 Gravitace od Š 60 po Š 80,
pasport
vytyčení
hlobení rýhy
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí
osazování šachet a hydrantů v trase
pískování | [51 empty] | 7
zásyp a hutnění | [54 empty] | 8
napojení na řad 1 a stoku C
uvedení vozovky do původního stavu | [48 empty] | 9 | [7 empty] | 21
řad 1,4
úsek 1 - ESB Kanal Stoka C Gravitace od Š 54 do Š 64
pasport | [59 empty] | 21
vytyčení
hlobení rýhy | [50 empty] | 19 | [10 empty] | 20
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí | [61 empty] | 20
osazování šachet a hydrantů v trase | [61 empty] | 20
pískování | [61 empty] | 20
zásyp a hutnění | [65 empty] | 10
hloubení šachty ČS 1 | [67 empty] | 11
montáž pažení | [69 empty] | 12
montáž šachty | [71 empty] | 13
demontáž pažení vč. hutnění | [73 empty] | 13
propojení ČS 1 s kanalizací | [77 empty] | 14
uvedení vozovky do původního stavu
vystrojení šachty technologii | [57 empty] | 15
montáž elektro
odstranění stávajících povrchů vozovky
pokládka živičného povrchu vozovky | [57 empty] | 16
řad 1 OD ČS 1 hydrant do hydrant u Š 64
úsek 7 - ESB Kanal stoka E Gravitace od Š 29 do Š 111 a Reduk. šachty
řad 1 a 1,1
úsek 6 - ESB Kanal Stoka C 2 Gravitace do ČS 1
pasport
vytyčení
hluobení rýhy
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí
osazování šachet a hydrantů v trase
pískování
zásyp a hutnění | [65 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
napojení na řad 1a stoku C - úsek 2
uvedení vozovky do původního stavu
řad 1,3
úsek 5 - ESB Kanal Stoka D Gravitace do ČS 2,
řad 1 a 1,6
vytyčení | [70 empty] | 17
hlobení rýhy
pokládka vodovodního a kanalizačního potrubí
osazování šachet a hydrantů v trase | [73 empty] | 18
pískování
zásyp a hutnění | [70 empty] | 17
hloubení šachty ČS 2
montáž pažení | [61 empty] | 16
montáž šachty
demontáž pažení vč. hutnění
propojení ČS 2 s kanalizací
uvedení vozovky do původního stavu
vystrojení šachty technologii
montáž elektro | [70 empty] | 17
tlakové a hydrantové zkoušky
úpravy povrchu komunikací
dokončovací práce
předání stvby
likvidace ZS